Miskolci Egyetem

Gépészmérnöki és Informatikai Kar



Mérnökinformatikus szak

Termelésinformatika szakirány

Projekt ügyintézési feladat megoldása SAP rendszerben

Komplex feladat

Gazdik Tamás

EDJIVI

2018

**M I S K O L C I E G Y E T E M** Szám:GEIAK-……/20..

GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR

Alkalmazott Informatikai Tanszék

**Komplex tervezési feladat**

**………………………………………………**mérnök informatikus jelölt részére

*A tervezés tárgyköre: Alkalmazásfejlesztés - Szoftvertechnológia*

*A feladat címe: Projekt ügyintézési feladat megoldása SAP rendszerben*

*A feladat részletezése:*

1. Ismerje meg a projektek felépítésének jellemzőit! Mutassa be a projektben elvégzendő feladatok jellemzőit és a végrehajtáshoz szükséges feltételeket!
2. Mutassa be a projektek modellezésének lehetséges megközelítéseit!
3. Ismerje meg és mutassa be az SAP rendszerek adattárolási megközelítését! Tervezzen és implementáljon SAP rendszerben egyszerű projektek ügyintézési feladatainak ellátására alkalmas megoldást!
4. Dokumentálja munkáját a komplex tervezési feladat keretein belül!

*Tervezésvezető:* Mihály Krisztián, egyetemi tanársegéd

*Konzulens:* Mihály Krisztián, egyetemi tanársegéd

Tartalomjegyzék

[1 A témaválasztás indoklása 4](#_Toc513755877)

[2 A komplex feladat ismertetése 4](#_Toc513755878)

[3 Elméleti áttekintés 5](#_Toc513755879)

[3.1 Projekt fogalmának ismertetése 5](#_Toc513755880)

[3.2 SAP rendszerek ismertetése 6](#_Toc513755881)

[3.3 ABAP 6](#_Toc513755882)

[4 Tervezés 7](#_Toc513755883)

[4.1 Modellezett szerepkörök 7](#_Toc513755884)

[4.1.1 Projekt felelős 7](#_Toc513755885)

[4.1.2 Projekt résztvevő 7](#_Toc513755886)

[4.1.3 Adminisztrátor 8](#_Toc513755887)

[4.2 Az alkalmazás funkciói 8](#_Toc513755888)

[4.2.1 Projekt felelős által elért funkciók 8](#_Toc513755889)

[4.2.2 Projekt résztvevő által elért funkciók 9](#_Toc513755890)

[4.2.3 Adminisztrátor által elért funkciók 10](#_Toc513755891)

[4.3 Alkalmazás komponensei, fő felépítés 11](#_Toc513755892)

[4.3.1 Maga szintű áttekintés. 11](#_Toc513755893)

[4.3.2 Felhasználói felület 11](#_Toc513755894)

[4.3.3 Projekt menedzsment API 12](#_Toc513755895)

[4.3.4 Adatmodell 13](#_Toc513755896)

[4.4 Tervezett felhasználói felület 15](#_Toc513755897)

[5 Megvalósítás 16](#_Toc513755898)

[5.1 Adatbázis modell megvalósítása SAP adatbázisban 16](#_Toc513755899)

[5.2 Üzleti logika rétege (funkciós modulok) 17](#_Toc513755900)

[5.3 Felhasználói felület (SAPGUI képernyők, navigációk, stb) 18](#_Toc513755901)

[6 Melléklet 19](#_Toc513755902)

[6.1 Ábrajegyzék 19](#_Toc513755903)

[6.2 Irodalomjegyzék 19](#_Toc513755904)

# A témaválasztás indoklása

Gyerekkorom óta az életemet folyamatosan végigkísérte a számítógépek világa. Kezdetben leginkább csupán a számítógépes játékok iránt mutattam érdeklődést, az idő múlásával azonban egyre inkább kíváncsivá tett, hogy hogyan is működnek az egyes számítógépek, miért működnek úgy, ahogy teszik azt, illetve a különböző lehetőségek, amik elérhetőek számunkra a cégek által kiadott szoftvereken kívül. Ekkor kezdtem el ismerkedni a programozással, elsőként pedig a HTML és C nyelvvel.

Gimnáziumi tanulmányaim során, az informatika órán szerzett tudásanyagot meglehetősen szegényesnek tartottam, ezért döntöttem úgy, hogy a középiskola befejeztével informatikai tanulmányokat folytatok, ahol részletesebben megismerkedhetem a számítógépek világával.

Úgy tűnt, hogy a mérnökinformatikus képzés helyes döntésnek bizonyult. Hamarosan elérkezett a szakirány választás ideje is. Az induló szakirányok közül a termelésinformatika nyerte el tetszésemet. A szakirány tárgyainak keretein belül ismerkedhettünk meg többek között az ERP rendszerekkel és köztük az ezen a területen iparágvezető vállalattal, az SAP-val. Látva, hogy az elkövetkezendő időkben is milyen jelentős szerep jut majd az integrált vállalatirányítási rendszereknek, úgy döntöttem, hogy a jövőben ezzel a tématerülettel és ezekkel a rendszerekkel fogok foglalkozni. Az SAP előadásokat látogatva pedig világosan körvonalazódott előttem, hogy a komplex tervezési feladatomat és a szakdolgozatomat is ebben a témában szeretném kidolgozni, egyebek mellett az ABAP nyelvet használva.

# A komplex feladat ismertetése

A komplex tervezési feladatként SAP rendszerben, ABAP fejlesztési nyelven hozok létre projektmenedzsment feladatok támogatására való/szolgáló megoldást. Elsőként ismertetem a projekt fogalmát, feltérképezem a szükséges funkciókat és komponenseket az alkalmazással kapcsolatba kerülő szereplőkkel együtt és modellezem a projektet. Végül implementálom az alkalmazást SAP NetWeaver alapokon.

# Elméleti áttekintés


## Projekt fogalmának ismertetése

*„A projekt konkrét, általában egy meghatározott  
költségvetési és időkereten belül elérendő cél  
megvalósítására ideiglenes jelleggel összeválogatott  
emberek és egyéb erőforrások csoportja.”*

(Robert J. Graham)

Napjainkban a vállalatok működése során előállított termékek és szolgáltatások egy alaposan megtervezett és megfelelően kivitelezett folyamatos és ismétlődő termelési és gyártási folyamat részeként jönnek le.

A modern vállalatokban azonban beérkezhet olyan megrendelés is, amikor a terméket vagy szolgáltatást egyéni igényeknek megfelelően kell előállítani, azaz nem sorozatgyártott gyártmányról van szó. Az ilyen egyszeri alkalomból megtervezett, konkrét célok elérésére irányuló tevékenységsorozatot nevezzük projektnek. [1]




1. ábra: A vállalaton belül szereplő főbb tevékenységtípusok

A projekt elnevezés a latin *projectum* szóból ered, melynek szó szerinti jelentése: „előre vetítés”. Jelentéséből kiindulva a projekt inkább jelenti magát a tervezést, mintsem a teljes kivitelezést. Ahhoz, hogy ténylegesen megértsük a projektek lényegét, érdemes megvizsgálni, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek:

* minden egyes projekt egyedinek tekinthető, többek között abban az értelemben, hogy sajátos kezdési és befejezési időpontjai vannak, ugyanakkor ezek az időben is egyediek, tehát egy adott projekt egy adott időintervallumra korlátozódik le, csak egyszer megy végbe
* legtöbb esetben egyéni igények kielégítésének céljából jönnek létre, így végeredményük (amely legtöbb esetben termék vagy szolgáltatás) különbözik a sorozatgyártásban előállított termékektől vagy szolgáltatásoktól. Ez a különbség jelentkezhet például az előállítás módjában vagy konstrukcióban
* mivel egyedi termék vagy szolgáltatás céljából jön létre, így a kockázat is nagyobb, hiszen az eddig jól bevált módszerektől némileg eltér a folyamat
* saját, hozzárendelt erőforrásokkal rendelkezik, ezek lehetnek pénzügyi, eszköz-, humán-, és anyag erőforrások

A fentiekből tehát láthatjuk, hogy a projektekre általánosan jellemző, hogy olyan, egymással összefüggő tevékenységsorozatot jelentenek, amelyek konkrét célok és eredmények elérése érdekében, minimális erőforrás felhasználásra törekedve, vállalható kockázat mellett, bizonyos minőségi és mennyiségi követelményeknek megfelelően, egyértelműen meghatározott terméket vagy szolgáltatást eredményeznek.


A projektek kezdési és befejezési időpontjaik, valamint végrehajtásukhoz szükséges időszeleteket figyelembe véve elmondható, hogy a projektek az élőlényekkel analóg módon életciklussal rendelkeznek: „megszületnek” vagy létrejönnek, „tartanak és kiteljesednek”, majd „elhalnak”, tehát befejeződnek. Ezt az életciklust remekül szemlélteti a Weiss és Wysocki által megalkotott ötfázisú modell (1994):



2. ábra: A Weiss és Wysocki féle ötfázisú projekt-életciklus modell


A modell alapján a legelső szakasz a projekt kialakításának szakasza. Ennek kezdetét a projekt megnevezése, a projekt céljának és a projektmenedzser rögzítése jelenti a projektalapító okiratban. Ebben a szakaszban projektjavaslatokat dolgoznak ki, amelyek majd elindítják magát a projektet, amennyiben megfelelőre értékelték és jóváhagyták a megvalósítást. A szakasz végén elkészül a munkakimutatás, amely tartalmazza többek között a célokat a hozzájuk tartozó mérhető mutatókkal és indikátorokkal, az elérendő eredményeket, a projekt hatókörét, illetve a költség-, és ütemtervbecslést.

Pozitív elbírálás esetén a projekt a második, tervezési fázisba léphet. A tervezés első lényeges lépése meghatározni a projekt sikeres végrehajtásához vezető feladatokat. Ezt legegyszerűbben a WBS (Work Breakdown Structure vagy munkalebontási szerkezet) segítségével tehetjük meg. A WBS lényegében egy fa szerű struktúra, amelynek gyökere a projekt célja, végeredménye. Ezt bontjuk fel különböző munkacsoportokra, az egyes munkacsoportokat pedig kisebb csoportokra, végül ezeket tovább bontva jutunk el a konkrét, végrehajtandó, külön-külön kezelhető feladatokhoz, amelyeket szakemberek fognak elvégezni.




3. ábra: Új iroda létesítésének egy lehetséges WBS vázolása

A feladatok meghatározását követően megfelelő kompetenciával rendelkező felelősöket rendelhetünk azokhoz. Ennek legegyszerűbb szemléltetése kompetencia és felelősségi mátrix segítségével történik. A mátrix minden egyes sora egy-egy feladatot jelöl, az oszlopokban a projektben résztvevők találhatók. Felelősségi-, illetve feladatköröket kialakítva egy adott feladat bizonyos személyeket tekintve különböző mezőértékeket kaphat. (pl. D – dönt a végrehajtásról, V – végrehajt, É – értesít, vagy visszajelzést küld).




4. ábra: Felelősségi és kompetencia mátrix lehetséges felépítése

Miután meghatároztuk, hogy MIT és KI fog végrehajtani, a következő fontos feladatunk a HOGYAN megválaszolása lesz. Ez lényegében a logikailag kötődő feladatok végrehajtási technológiájának megtervezését jelenti és eredménye a projekt hálóterve. A legismertebb tervezési technikák a CPM, MPM és PERT.  
A CPM (Critical Path Method) lényegében egy matematikai algoritmus, amely az adott projektben fellépő feladatokat, azok végrehajtási időit és a köztük lévő függőségeket (pl. megelőzési relációk) felhasználva határozza meg a leghosszabb végrehajtási útvonalat (ami egyben a kritikus aktivitásokat tartalmazó kritikus út lesz), illetve az egyes feladatok legkorábbi és legkésőbbi indítási és befejezési időpontjait oly módon, hogy a projekt végrehajtási ideje ne változzon. A meghatározott kritikus utat, illetve a projekthez szükséges végrehajtási időt az aktivitások párhuzamosításával, illetve további erőforrások hozzárendelésével javíthatjuk. Az alábbi ábrán egy ilyen CPM módszerrel meghatározott hálótervet láthatunk. A csúcspontokban számokkal az eseményeket, jobb felső és alsó részen a leghamarabbi kezdési, illetve befejezési időket találjuk. Az irányított élek nagybetűvel a tevékenységeket, zárójelben a végrehajtáshoz szükséges időegységek számát reprezentálják.



5. ábra: Példa CPM-el meghatározott hálótervre

Az MPM technika a CPM-el ellentétben csupán tevékenységeket tartalmaz, amelyek ábrázoláskor a csomópontokba kerülnek. Események helyett mérföldköveket (pl. fizetési pontok, információáramlás egyik projektszereplőtől a másiknak, előrehaladási jelentés) lehet ábrázolni speciális, nulla időtartamú tevékenységekként. A lenti ábrán a négyzetek jelölik a tevékenységeket. A bal oldali számok a legkorábbi kezdési és befejezési, a jobb oldaliak a legkésőbbi kezdési és befejezési időpontokat jelölik. Középen fent a végrehajtási idő, lent a tartalékidő található. Az irányított nyilak megelőzési, illetve követési relációt jelölnek, ennek 4 típusa van: BK (befejezés – kezdés), KK (kezdés – kezdés), BB (befejezés – befejezés), és KB (kezdés – befejezés). Az ábrán csupán BK kapcsolat található késleltetési idő (*lag time*) nélkül.



6. ábra: Példa MPM-el készített hálótervre

Ezután időbeli tervezés (GAntt)

MIVEL -> erőforrás tervezés

Mennyiből ->költségek felmérése, tervezés

Kommunikációs terv!

## SAP rendszerek ismertetése

TODO: írni az SAP rendszerekről fél oldalt, elvégre abban kell megoldani 😊

Kiemelni, hogy az adatbázis bármilyen racionális (OSQL-t „tudó”) adatbázis lehet.

## ABAP

TODO. Az ABAP-ról 1 oldalban írni. Procedurális nyelv. A funkciós modulokról egy kis bevezető, megemlíteni, hogy van objektum orientált kiterjesztése.

# Tervezés

## Modellezett szerepkörök

Az irodalomkutatás elvégzése után az alábbi üzleti szerepeket határoztam meg:

* üzleti elemzők (analyst vagy business analyst): felelőssége meggyőződni arról, hogy a vevői igények megfelelően rögzítettek és dokumentáltak, illetve hogy a projekt a vállalat szempontjából hozzáadott értékkel rendelkezik.
* vevő (client): az a szereplő, akinek a kérésére a projekt létrejön, a projektet megrendelő
* vevő oldali projekt menedzser, projekt felelős (client project manager): nagyobb projektek esetén szükség lehet valakire, aki vevő oldalon felelős a projektért, ő lesz az elsődleges kontakt is.
* adatbázis adminisztrátor (database administrator): a szükséges adatbázisokat és táblákat modellező, tervező és létrehozó személy.
* tervező (designer): az üzleti igényeket kielégítő megoldás megtalálásáért és megtervezéséért felelős. Rendelkeznie kell széles körű technológiai tudással, amelyet felhasználva a projekt végrehajtása során optimum hatást érhet el.
* szakember, projekt résztvevő (expert): teljes- vagy részidős humán erőforrás, aki felelős az elvégzendő munka megértéséért, elvégzéséért, dokumentálásáért és a visszajelzésért. Származhatnak egy vagy több funkcionális szervezetből is. Együttesen adják a projekt csapatot (project team).
* projekt menedzser, projekt felelős (project manager): a projekt irányításáért felelős személy. Ide tartozik a cél meghatározása, a projekt folyamatos, célirányos vezetése, szükséges lépések, erőforrások meghatározása, a költségvetés és aktivitások ütemezése, folyamatos felügyelet, mérföldkövek kijelölése, kockázatok kezelése, konfliktusok feloldása.
* támogató, szponzor (sponsor): legmagasabb szinten a projektet a végrehajtásért felelős szponzor támogatja, azaz pénzügyileg finanszírozza a projektet, hatáskori változtatásokat hagy jóvá, biztosítja a szükséges erőforrásokat, elfogadja vagy elutasítja az eredményeket. Ugyanakkor felelősségi körébe tartozik a magas szintű problémamegoldás és irányítás.
* stakeholder: a projekt kimenetében érdekelt szereplő. Belső stakeholder lehetnek belső vevők, menedzsment, adminisztrátorok, stb. Külső stakeholderek közé soroljuk a beszállítókat, befektetőket, a különböző kormányzati szervezeteket. Magasabb szintű stakeholderek a szponzorokkal együttesen határozzák meg a stratégiai irányzatot, biztosítják az erőforrásokat, a költségvetést, az ütemtervet és eszközlik a szükséges változtatásokat.
* csapatvezető (team leader): nagyobb projekt esetén van rá szükség. Információt gyűjt az alsóbb szintekről, ezek felhasználásával a kitűzött cél eléréséhez szükséges aktivitások felé tereli a figyelmet, nem utasít. Megfelelő kompetenciával rendelkezve nem csupán irányít, aktívan részt is vesz a munkában, az elvégzendő feladatokban. Az alá beosztott projekt résztvevők által végzett aktivitások eredményeit, a felmerülő kockázatokat, további erőforrás igényeket pedig közvetlen kapcsolatot tartva jelenti a projekt menedzsernek.

A fent bemutatott fontosabb felmerülő szerepkörök közül jelen esetben a *rendszer adminisztrátor*, mint adatbázis adminisztrátor és tervező egy személyben, a *projektben résztvevő* vagy szakember, a projekt menedzser vagy *projektfelelős*, illetve opcionálisan a csapatvezető vagy *team leader* szerepeket kívánom megjeleníteni a tervezés részeként.

A kiválasztott szerepek bemutatásához az UML use-case diagramm típusát használom (<https://www.uml-diagrams.org/use-case-actor.html#business-actor> )



7. ábra: Modellezett üzleti szerepkörök

A szereplők bemutatása előtt a modellezés szempontjából minden szereplő az alkalmazott szereplő specializációja. A dolgozatban az alkalmazott általános szereplő funkciót megfeleltetem annak az általános felhasználónak, aki az SAP rendszert használhatja. Belépés után tranzakciót tud indítani, az SAP GUI képernyőkön DYNPRO keretrendszer által nyújtott funkciókat eléri, például felhasználó specifikus megjelenítési opciók (dátum, idő, nyelv) beállítása, nyomtatási funkciók, tranzakciók közötti navigáció, stb.

### Projekt felelős

Feladata a projekt végrehajtásának támogatása. A projekt egészéért felelős információk tárolásáért felel, például a projekt határideje, projekt státusza, projektekhez rendelt alkalmazottak kezelése, projekt feladatainak kezelése, különböző kimutatások elkészítése.

Felelős a projekt végrehajtásáért és biztosítja a projekt során szükséges ütemezési és újra ütemezési feladatokat.

### Projekt résztvevő

Feladata a projektben létrehozott feladatok végrehajtása. Egy, vagy több feladaton is dolgozhat, mely végrehajtás során az adott munka végrehajtásának lépéseiről tárol információt (a feladatot elkezdtem, a feladat késik, a feladat elkészült, stb.)

### Adminisztrátor

A rendszer technikai üzemeltetéséért felelős. Minden projekthez tartozó adathoz és technikai eszközhöz hozzáfér. Feladata a zavartalan működés biztosítása.

## Az alkalmazás funkciói

Az alkalmazás tervezet funkcióit szereplőnként mutatom be.

### Projekt felelős által elért funkciók



8. ábra: Projektvezető által elért funkciók

Projekt kezelése:

* Projekt létrehozása
* Projekt céljának kezelése
* Projekt státuszának beállítása (Kezdeti, Folyamatban, Késésben, Blokkolt, Elkészült)

Feladatok kezelése:

* Feladat létrehozása, törlése
* Feladat státuszának beállítása (Nem elkezdett, Folyamatban, Elkészült, Blokkolt)
* Feladatok ütemezése algoritmikus módszerekkel (CPM)

Résztvevők kezelése:

* Alkalmazott hozzárendelése egy projekthez
* Alkalmazott eltávolítása egy projektből

Kimutatások készítése

* Elvégzett feladatok listázása
* Blokkolt feladatok listázása
* Várható befejezés listázása

### Projekt résztvevő által elért funkciók



9. ábra: Projekt résztvevő által elért funkciók

TODO: leírni hasonlóan a projekt felelőshöz

### Adminisztrátor által elért funkciók



10. ábra: Adminisztrátor által elért funkciók


TODO: leírni hasonlóan a projekt felelőshöz

## Alkalmazás komponensei, fő felépítés

Ebben a fejezetben bemutatott a tervezett alkalmazás magas szintű architektúráját, fő rétegeit és komponenseit.

### Maga szintű áttekintés.

A modellezet szerepkörök az alkalmazást SAPGUI kliensen keresztül érik el, hasonlóan az általánosan használt SAP alkalmazásokhoz. A felhasználói felület egy funkciós modulokon alapuló project management API-n keresztül jelenít meg információkat, illetve kér adatmódosítást az adatbázis tartalmán. A projekt adatbázist az SAP rendszeren belül fogom létrehozni, a XYZ tárgy keretein belül tanult módszertanok alapján.



11. ábra: A projekttervezési szoftver felépítése

### Felhasználói felület

A megvalósított funkciótól függően a használt megjelenítési technológia lehet lista képernyő, ABAP riport, vagy ABAP dynpro. (todo: linkelni az irodalmat az órai jegyzetben is hivatkozottakra).

A komplex tervezés keretei között webes megjelenítési technológiával nem foglalkozom, de a későbbiekben ilyen technológián alapuló felhasználói felület kialakítására és integrálására lehetőség lesz.

### Projekt menedzsment API

A felhasználói felületek minden esetben az úgy nevezett projekt menedzsment alkalmazás programozási interfészhez (Application Programming Interface (API)) fog kéréseket küldeni.

Ennek oka, hogy később különböző, korszerűbb (webes) felhasználói felületek létrehozásakor ugyanazt az integrációs pontot tudjam használni és biztosítsam az alkalmazás konzisztenciáját. Ennek következménye, hogy az megjelenítési rétegben nem szabad direkt adatbázis lekéréseket és módosításokat végrehajtani, hiába van erre támogatott mód az ABAP nyelvben.

Az API valósítja meg az üzleti logikát. A jó fejleszthetőség és karbantarthatóság érdekében ezt a réteget több modulra és belső rétegre bontom, az alábbiak szerint.



12. ábra: Projekt menedzsment API belső rétegelése

### Adatmodell

Ezt még nem tudom pontosan mire gondolt Krisz, de szerintem 1-2 oldalt ide is lehet majd írni

Az alkalmazásban az alábbi információkat kell tárolnunk egy projekthez kapcsolódóan:

* Projektre vonatkozó információk
  + Azonosítója
  + Projekt célja
  + Projekt tervezett befejezési ideje
  + Státusza
  + Stb.
* Projekthez felelőse
* Projekthez rendelt alkalmazottak
* Projekthez tartozó feladatok és azok leíró információi
  + Feladat azonosítója
  + Feladat tervezett ideje
  + Feladat státusza
  + Befejezési ideje

Ez alapján az alábbi entitás-relációs diagrammot hoztam létre.




13. A tervezett alkalmas entitás-reláció diagramja

Ahhoz, hogy a projektmenedzsment solution megfelelően tudja kezelni a megjelenő projekteket, szükség van arra, hogy meghatározzuk a felmerülő szereplőket vagy entitásokat. Ezek modellezésére entitás-kapcsolat vagy ER-diagrammokat fogok használni.

### Az ER-modell

(<https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0046_adatbazis_peldatar/ch02.html>  
Szűcs Miklós mesteroktató tantárgyjegyzetei)

Az Egyed-Kapcsolat modellt (Entity – Relationship vagy ER-modell) 1976-ban dolgozta ki Peter Chen számítógéptudós. A mai napig számos területen használatos, azonban leggyakrabban relációs adatbázisok tervezésénél alkalmazzák tervezési segédeszközként. Az ER-modell lényegében egy egyszerűsített szemantikai adatmodell, amely kizárólag strukturális, illetve elemi statikus integritási részt tartalmaz. Széles körben való elterjedését főleg egyszerűségének köszönheti, amely a grafikus jelölésrendszerét is jellemzi. A modell megalkotása során három alapvető objektumból építkezhetünk. Ezek az Egyedek, a Kapcsolatok, illetve az ezekhez tartozó Tulajdonságok.  
Egyedekből kétféle egyedet különböztetünk meg, ezek

* az önmagukban is azonosítható **normál egyedek** (ilyenek pl. autó, dolgozó)  
  A normál egyedek jelölése egy egyszerű téglalap, benne az egyed nevével:
* az önmagukban nem, csupán normál egyedekhez való viszonyán keresztül azonosítható gyenge **egyedek** (ilyenek lehetnek pl. az autó motorja, vagy a dolgozó valamely hozzátartozója)

A feladat szempontjából fontos, illetve az ER-modellben megjelenített szereplők:

##### 1. projekt


Mivel a szakdolgozatom témájában megjelölt szoftvermegoldás projektet kivitelezésében kíván segítséget nyújtani, így egyértelműen maguk a projektek adják az egyik legfontosabb entitáskört. Adminisztrációs szempontból minden projekt rendelkezik egy *névvel* vagy *címmel*. Van *határidejük* is, ezeket a vállalat politikája szerint léphetik át. Rendelkeznek továbbá egy *rövidebb* és/vagy *hosszabb leírással* is, illetve *státusszal* is, aszerint hogy milyen stádiumban létezik az adott projekt. Leggyakoribbak az aktív vagy folyamatban lévő, a befejezett, a még el nem kezdett, illetve átmenetileg felfüggesztett állapotok. Minden projekt valamilyen *célból* jön létre, így azt is érdemes rögzíteni.

A projekteknek vannak *felelősei(k)* is, illetve elvégzendő feladatokból állnak, ezek a feladatok adják a következő szerepkört.

##### 2. feladat

Minden feladatnak van egy *megnevezése*, illetve *leírása*, amelyben meghatározzuk, hogy mit kell elvégezni. Érdemes a projektet megfelelően kis számú feladatokra osztani, hogy egy-egy feladat könnyen elvégezhető lehet. Ugyanakkor a túl sok feladatra osztásnál az adminisztrációs és végrehajtási feladatok is túl sok időt vehetnek igénybe, így azt mondhatjuk, hogy ez sem igazán célszerű. A feladatok *végrehajtási ideje* is számos tényezőtől függhet, ezek közül az egyik, hogy mely gépen vagy milyen erőforrás segítségével hajtódnak végre. Abban az esetben, ha a már megfelelően definiált és végrehajtásra váró feladatok több erőforráson is végrehajtódhatnak, úgy érdemes a kivitelezéssel járó időket rögzíteni, tárolni. Erre az egyik legegyszerűbb és legkézenfekvőbb megoldás egy mátrix, amelyben az oszlopok jelölhetik a végrehajtásra váró feladatokat, a sorok pedig a különböző erőforrásokat, legyenek azon mechanikus vagy emberi jellegűek.  
Speciálisan az én projektmenedzsment megoldásomban egyetlen erőforrás áll majd rendelkezésre, ez fogja végrehajtani a feladatokat, így elegendő csupán letárolni az egyes feladatokhoz tartozó végrehajtási időket.  
Az egyes feladatoknak lehetnek *előfeltételeik*, azaz egészen addig nem indíthatók el vagy hajthatók végre, amíg az előfeltételben definiált állapot fent nem áll. Ez az én megvalósításom szerint egy másik feladat végrehajtásának teljesülése lehet.


A fenti 2 entitásból, illetve a köztük lévő relációból az alábbi ER-modellt alkottam meg:

x. ábra: Az projektmenedzsment solution ER-modellje (prototípus)

A fenti ábrából könnyen látható a projektek, illetve a hozzájuk kapcsolódó feladatok relációja. A projektmenedzsment rendszerben elsőként a projekteket, majd a feladatokat hozzuk létre. Mivel elsőként a projektek jönnek létre, úgy konvencionálisan létezhet projekt feladat nélkül, azonban feladat önmagában nem, azt hozzá kell rendelni egy már meglévő projekthez.

A vázolt ER-modell ábrából pedig már könnyen meghatározhatók az adatbázisbeli letároláshoz szükséges táblák a megfelelő attribútumaikkal.

A fentiek alapján készítettem egy relációs sémát is:

x+1. Ábra: a projektmenedzsment megoldás magját adó relációs adatmodell

Az ábrán látható relációs adatmodell a következő táblákból épül fel:

##### 1. a PROJECTS tábla

Mint ahogyan az elnevezés is mutatja, ebben a táblázatban fognak szerepelni a solution által kezelendő projektek, a hozzájuk tartozó adminisztrációs adatokkal együtt.  
Elsősorban mindegyik rekordhoz tartozni fog egy elsődleges kulcsot reprezentáló, 4 karakter hosszúságú integer értéket felvevő mező, amely a *ProjectID* nevet kapta. Az értékeket kézzel nem lehet megadni, inkrementálisan kap értéket minden egyes úgy projekt azonosítója. Emiatt az érték majd egyedi (unique) lesz.  
A projekt megnevezését vagy címét egy 200 karakter hosszúságú sztringként tárolom. Itt is megkötés, hogy minden projekt különböző névvel szerepeljen, azaz a mezőnek egyedinek kell lennie, továbbá kötelezően meg kell adni azt. Az attribútum az egyértelműség kedvéért a *Title* nevet kapta.  
A határidőket egy egyszerű date formátumban tárolom le a *DueDate* mezőben. A megvalósítás szempontjából ez üresen is hagyható. Később az optimális végrehajtási sorrend meghatározásánál szükség lehet a határidők időegységre (nap) való konverziójára, hogy a feladatokhoz tartozó végrehajtási időkkel egy matematikai modellben tudjuk azokat számolni.  
A projekt végső céljának meghatározására szintén egy hosszabb szöveges (sztring) mező áll rendelkezésre.  
Az adott pillanatban a projektre jellemző stádiumot vagy állapotot a *State* mezőben adjuk meg. A tárolásnál ismét szöveges értéket adunk meg. (kikötés? → addig nem indítható el egy projekt [State nem lehet »ongoing«], amíg legalább egy felelős nincs beállítva a számára.)  
Végül a projektről pár sorban rövid leírást adhatunk, melynek maximális hossza 500 karakter lehet és a *DescriptionShort* mező manipulálásával tudjuk a leírást változtatni.   
Utolsó attribútumként jelenik meg a *DescriptionLong* nevű, amelyben további kiegészítő információkat adhatunk meg az adott projektről, abban az esetben, ha a rövid leírás nem lenne elegendő. Ugyanakkor ezen mező kitöltése opcionális.

##### 2. a TASKS tábla

A TASKS táblában tárolom az egy-egy feladathoz tartozó rekordokat, amelyek ezen feladatokhoz tartanak nyilván adatokat.  
Azonosító mezőként jelenik meg minden feladathoz a kulcs értéket megvalósító, 5 számjegy hosszúságú integer formájában megjelenő *TaskID* attribútum.   
Kötelezően kitöltendő a feladat címét vagy megnevezését maximum 100 karakter hosszan tároló *Title* mező, ami a TASKS táblára nézve egyedi, azaz nem létezhet kettő feladat ugyanazzal a címmel.  
A feladatok végrehajtási sorrendjének meghatározásának előfeltétele, hogy ismerjünk azok végrehajtási idejét. Jelen esetben ezek tárolására egy maximálisan 4 hosszúságú integer mező áll rendelkezésre *CompletionTime* néven.  
Mivel a fentebb említett Title mezőre azt a kikötést tettem, hogy egyedinek kell lennie, így ugyanez áll fenn a leírásokat tartalmazó *Description* attribútum esetén is, hiszen amennyiben 2 feladat leírása megegyezhetne, úgy az azt jelentené, hogy a két feladat teljesen identikus. Azonban ugyanazon feladat két helyen való tárolása redundáns, nincs rá szükség.  
Mint már a modell tervezése során leírtam, egy-egy feladat csak egy projekthez tartozhat, illetve feladat nem létezhet projekt nélkül, mindenképp valamelyik projekt részeként valósulhat csak meg. Ezért van szükség idegen kulcs alkalmazására, amely majd ezt az összeköttetést megvalósítja projekt és feladat között. Az idegen kulcs a PROJECTS táblában lévő ProjectID elsődleges kulcsra mutat és az egyszerűség kedvéért ugyanazt a nevet viseli, illetve a használt adattípus szintén egy 4 hosszúságú integer érték.

##### 3. a RESPONSIBILITY tábla

A fentebb vázolt ER-modellben a projektek mellé rendelt felelősöket reprezentáló *Responsible Person* tulajdonság többértékű. Ahhoz, hogy ezt tárolni tudjuk az adatbázisban, szükség van egy újabb táblára, amely az egyes projektekért felelős személy(eke)t tárolja. A megvalósítás egy egyszerű, mezőpárokként megvalósuló rekordok táblázataként történik.  
Ebben az első mező a már korábban, a TASKS tábla esetén szemléltetett idegen kulcsként jelenik meg, és elnevezését szintén a PROJECTS táblabeli ProjectID azonosító után kapta. Ezzel beazonosítjuk, hogy melyik projekthez rendelünk felelőst.  
A második mezőben pedig magának a felelősnek a megnevezése tárolódik a *Name* attribútumban, szöveges formátumban, legfeljebb 50 karakter hosszan.   
Amennyiben egy projekthez csupán egy felelős tartozik, úgy a RESPONSIBILITY táblában mindössze egy rekord esetén lesz egyezőség az elsődleges kulcs ProjectID és az idegen kulcs ProjectID között. Ugyanakkor, amennyiben egy projekthez több felelős is tartozik, úgy több rekord esetén is meg fog egyezni az idegen kulcs ProjectID értéke. Ezen rekordokra fennáll az a feltétel, hogy a felelős nevét tartalmazó Name mező értéke nem egyezhet meg, ugyanis ez újabb adat duplikációval járna.

##### 4. a PREREQUISITES tábla

Végül ahhoz, hogy az egyes feladatokhoz tartozó előfeltételeket el tudjuk tárolni, szükség van egy külön táblára, amely csak ezeket adminisztrálja. Hasonlóan a RESPONSIBILITY tábla felépítéséhez, ebben a táblában is mezőpárok formájában jelennek meg a rekordok.  
A lényeges különbséget az adja, hogy a fentebb részletezett táblával szemben itt mindkét mező idegen kulcs, méghozzá a TASKS táblában szereplő TaskID elsődleges kulcsra mutató idegen kulcsok.  
Elsőként szerepel az adott feladat azonosítója, másodikként pedig a feladat előfeltételét adó végrehajtandó feladat azonosítója.  
Feladatok létezhetnek előfeltétel nélkül, ebben az esetben adott feladathoz kötődő rekord nem is kerül ebbe a táblába, egy, illetve több előfeltétellel is. Ugyanakkor feladat nem lehet önmaga előfeltétele, hiszen ez holtponthoz vezet.

## Tervezett felhasználói felület

Na, szerintem ide jöhet úgy 2-3 oldal simán. Elméletben ide kerül be hogy milyen képernyők lesznek, honnan mi indítható.

# Megvalósítás

## Adatbázis modell megvalósítása SAP adatbázisban

## Üzleti logika rétege (funkciós modulok)

Hát ide is kell majd Krisz segítsége. Hirtelen most nem sok minden jut eszembe az üzleti logikáról. Bár a funkciós modulokról igen, valószínűleg ide kerülnek az egyes funkciókat (feladat projekthez rendelése, új erőforrás felvétele, új projekt beillesztése, új szereplők felvétele, meglévők menedzselése, stb) megvalósító modulok. Amennyiben tényleg erről van szó, úgy 2-3 oldalt ide is lehet majd írni, jó sok mindent tudnia kellene a szoftvernek.

## Felhasználói felület (SAPGUI képernyők, navigációk, stb)

Szerintem az ehhez tartozó rész nagyját még a tervezésnél le fogom írni és mivel konkrét implementációt nem igazán lehet használni, így ide olyan 1, max 2 oldal fog jönni. Bár képekkel kiegészítve ez is kitehet akár többet is.

# Melléklet

## Ábrajegyzék

[1. ábra: A vállalaton belül szereplő főbb tevékenységtípusok 5](#_Toc514688565)

[2. ábra: A Weiss és Wysocki féle ötfázisú projekt-életciklus modell 6](#_Toc514688566)

[3. ábra: Új iroda létesítésének egy lehetséges WBS vázolása 7](#_Toc514688567)

[4. ábra: Felelősségi és kompetencia mátrix lehetséges felépítése 8](#_Toc514688568)

[5. ábra: Példa CPM-el meghatározott hálótervre 8](#_Toc514688569)

[6. ábra: Példa MPM-el készített hálótervre 9](#_Toc514688570)

[7. ábra: Modellezett üzleti szerepkörök 12](#_Toc514688571)

[8. ábra: Projektvezető által elért funkciók 13](#_Toc514688572)

[9. ábra: Projekt résztvevő által elért funkciók 15](#_Toc514688573)

[10. ábra: Adminisztrátor által elért funkciók 15](#_Toc514688574)

[11. ábra: A projekttervezési szoftver felépítése 16](#_Toc514688575)

[12. ábra: Projekt menedzsment API belső rétegelése 17](#_Toc514688576)

[13. A tervezett alkalmas entitás-reláció diagramja 19](#_Toc514688577)

## Irodalomjegyzék

[1] – A projekt fogalma, a projektek csoportosítása

http://centroszet.hu/tananyag/projektmenedzsement/12\_a\_projekt\_fogalma\_a\_projektek\_csoportostsa.html

[2] – A projektek felépítése

Dr. Garaj Erika (2012): Projektmenedzsment

Nagy Zsolt: Projektmenedzsment alapjai

Jesse Santiago & Desirae Magallon (2009): Critical Path Method

Herold Kerzner (1979): Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling and Controlling, John Wiley and Sons, Hoboken

[2] - Projektek ismérvei

Szerző2 (1999): Cím2, Kiadó, Hely